# 广州市番禺区慈善会

# 2024年第三季度项目开展情况报告

一、社区慈善基金项目

（一）项目背景介绍

基层治理是国家治理的基石，统筹推进乡镇（街道）和城乡社区治理，是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程。自党的十九大以来，党和国家要打造共建共治共享的社区治理格局。党的十九届四中全会指出必须加强和创新社会治理，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。推动社会治理的关键是要让社会治理和服务的重心向基层下移，把更多资源下沉到基层。由此可见，作为社会治理的出发点和落脚点，社区治理是重中之重。

- 近年来，广州市高度重视慈善事业在社区治理创新中的促进作用，以社区慈善为切入点探讨社区治理机制创新，充分发挥慈善事业在基层社会治理和第三次分配中的重要作用。2016年起，番禺区率先探索“五社联动”共治生态圈建设，“五社联动”模式逐渐成为社区治理中解决治理问题的重要机制，而社区慈善基金是其中重要一环。自2020年番禺区社区慈善基金全覆盖以来，在番禺区民政局的指导下，番禺区慈善会以标准化建设为切入口，通过政策支持与倡导、专业服务与培训、规范运作与管理、募捐渠道搭建与创新等一系列扎实有效的行动，培育和发展社区慈善基金。

（二）项目开展情况

2024年第三季度，共通过审核社区基金使用协议115份（详见附表1），通过审核金额共261.08万元，主要用于救助、夏令营、助学、中秋慰问、微改造等方面。

2024年，由中国社会保障学会与腾讯公益慈善基金会合作推进的“社区慈善实验项目”启动，石碁镇大龙社区是全国8个试点社区之一，也是广东地区唯一试点社区。7月，番禺区乃至广州市首个社区慈善服务中心——大龙社区慈善服务中心正式揭牌，搭建起基层精准慈善、资源共享的开放、包容、高效的公益慈善平台。

（三）项目开展成效

一是社区慈善基金发展趋势向好。一方面，全区社区慈善基金使用申请持续不断，村居活用社区慈善基金进行基层社会治理。另一方面，使用范围也从以传统节日慰问、扶贫济困为主向社区公共设施建设、志愿服务、社区文化领域扩展。

二是积极参与国家级社区慈善实验项目，深化社区慈善模式探索。首个社区慈善服务中心正式揭牌，积极推动社区慈善事业的发展，助力基层社会治理创新。

三是以社区基金作为撬动支点，通过开展一系列社区公益项目，引导居民参与社区居民文娱活动，改善社区环境，逐步提升社区居民社区治理的参与度和参与能力，增强社区居民对于社区的归属感，提高社区居民的幸福感和自我效能感。使社区共建形成合力，共同参与到社会治理中，用社区基金回应社区需求，为社区服务、社区治理提供支持。

四是社区开展联动行动，通过多个社区整合互补资源，共同开展社区行动。

二、广东扶贫济困日捐款使用情况

（一）项目背景介绍

2023年是实施乡村振兴战略真正意义上的第二年，乡村振兴是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。番禺区委、区政府明确提出做好我区驻镇帮镇扶村、东西部协作、美丽乡村风貌提升和北部山区乡村振兴工作。为助力帮扶地区、革命老区苏区和民族地区发展，聚焦困难群众，助力乡村振兴，扎实推进东西部协作和驻镇帮镇扶村工作，根据省、市相关文件要求，结合我区实际，将广东扶贫济困日活动与深化“羊城慈善为民”行动，创建“慈善之区”同步部署、同步推进，将慈善理念深入家庭、社区、学校，营造全民参与慈善的良好社会氛围。

（二）项目开展情况

2024年第三季度，共审核通过使用协议13份（详见附表2），金额共164.37万元，主要产业机耕道建设项目、太阳能路灯照明装置项目、教学设备设施建设项目等方面。

（三）项目开展成效

一是持续助力东西部协作及乡村振兴工作，为东西部协作及乡村振兴工作提供资金支持。

二是通过驻镇工作队帮镇扶村工作及我会持续对项目实施情况进行监测，切实改善帮扶地区的产业、教育、民生，巩固帮扶地区脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作。

三、慈善救助工作

（一）项目背景介绍

自成立以来，在区委区政府的大力支持和社会各界的积极响应下，我会广泛开展各类公益慈善活动，为番禺区的困难群众提供了实实在在的帮助，在调动社会资源、调节贫富差距、缓解社会矛盾、促进社会公平等方面发挥着举足轻重的作用。其中，慈善救助业务一直是我会的重点工作，针对不同的弱势群体，我会制定了不同的实施办法。2021年9月，我会力求改革创新，通过既定采购程序委托中标单位承接一年服务期的保险救助保障服务项目，正式启动“慈善+保险”跨界合作。项目在对帮扶对象调查、核实、确定、跟踪、回访的基础上，扎实开展了困难群众重大疾病医疗救助、生活困难救济、助学和来穗务工人员重大疾病医疗救助等工作。

为更好为本区救助群体提供服务，从2022年9月起继续通过保险保障服务的形式，开展慈善救助业务工作，投入约350万元/年的资金（最终支出金额按实际情况为准），持续三年。每年的项目金额将在上一年度的项目实际支出情况基础上进行数据分析并商定得出，充分运用慈善基金发挥“慈善+保险”模式的杠杆作用。同时，通过公开招标的方式，遴选有资质的专业保险服务公司提供保险保障服务，相关的流程严格按照我会《广州市番禺区慈善会采购管理制度》《广州市番禺区慈善会公益项目管理办法》等相关管理制度要求实施。

（二）项目开展情况

2024年第三季度，救助临时生活困难申请127宗，支出救助金额56.82万元；医疗救助19宗，支出救助金额6.93万元；异地务工人员救助1宗，支出救助金额1.5万元；危破房改造资助1宗，支出救助金额3万元；以上救助，共支付救助款项68.25万元。

（三）项目开展成效

一是慈善救助力度不断提升。保险救助保障服务惠及16个镇街。积极答疑各镇街的救助咨询，并及时作出指引。各个镇街及村居对救助标准和资料要求有疑问，也会通过电话和微信进行解答和指引，帮助镇街和村居正确使用慈善救助。

二是通过实地走访及线上电话了解救助对象的困难及需求，做好后续救助回访工作，收集整理典型救助案例，并通过落户，向镇街、村居和救助对象派发项目宣传资料，增强慈善救助效果，扩大慈善救助范围。

三是党建引领，开启联合慰问模式。为不断提升困难群众的获得感、幸福感，进一步拉近党员与群众的距离，强化党员社会服务意识，提升基层党组织凝聚力。通过慰问，向困难群众送上慰问品，并向他们介绍区慈善会的慈善救助业务，并与群众面对面交谈，了解他们的生活需求和健康状况，鼓励他们保持良好的心态，以积极的态度面对生活。

四、番禺区特殊计生家庭社会工作专项服务项目

（一）项目背景

特殊计生家庭又称“失独家庭”，指独生子女死亡，其父母不再生育、不能再生育和不愿意收养子女的家庭。由“失独”群体引发的社会问题和养老风险引起了社会广泛关注。

截至2022年8月，番禺区有特殊计生家庭175户，共274人。为做好番禺区特殊计生家庭工作，探索有效的帮扶模式和保障机制，番禺区慈善会在区民政局的指导下，2018年开始以公益创投的形式引入社会工作介入特殊计生家庭服务，并在2021年调整为“专项服务购买”形式，由专业的第三方社工机构承接运营，进入服务纵深推进阶段。经过五年的探索，项目实现了番禺区特殊计生家庭底数清、问题清、政策明、服务全、责任实的局面。

（二）项目开展情况

本项目由广州市番禺区和悦社会工作服务中心承接运营，项目预算299,000元，目前已支出149,500元，2024年第三季度以电访形式了解对象需求，详细电访市桥片区、沙湾片区、沙头片区、桥南片区共89人次，完成1名长者保险报销服务跟踪，开展活动3个，开展中秋慰问活动6次，链接社会热心人员捐赠物资约415.22元。

（三）项目开展成效

一是通过精准服务，长者生活需求与精神慰藉得到满足，生活质量和幸福感显著提升。专业服务咨询及指导解决了长者在居所安全、养老安排等方面的困惑，减轻了家庭负担。

二是搭建与完善社区网络，建立沟通机制，积极与多方专业服务机构如颐康中心、养老院、社工站等建立联动机制，确保服务更精准、高效。

三是成功链接物资和志愿者资源，开展形式多样的专业服务，构建全方位的服务体系。

五、番禺区慈善综合体建设项目

- 项目背景介绍

习近平总书记在党的二十大报告中强调，要引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。为了深入贯彻落实党的二十大精神，响应广州市创建“慈善之城”号召，番禺区以“慈善之区 幸福番禺”为目标，将深入建设全市首个“慈善之区”纳入城市整体发展战略。

为探索番禺慈善高质量发展新路径，提升全民慈善意识，我会紧紧围绕广州市及番禺区高质量发展这个首要任务和构建新发展格局的战略部署，深化“慈善之区”建设工作，开展番禺区慈善综合体建设项目。本项目将充分利用市桥街的地缘优势，将慈善公园、慈善产业园、慈善超市、慈善商业、慈善学校融为一体，结合周边的游乐休闲、休憩游玩场所，打造番禺区慈善综合体，弘扬慈善文化，在全区营造人人慈善为人人的良好社会风气。

（二）项目开展情况

本项目预算4,100,000元，目前已支出710,052.42元，2024年第三季度，通过公开招标方式，确定广东匠达建设工程有限公司为石桥公园（禺善园）项目工程施工单位，石桥公园（禺善园）项目工程有序推进，慈善语录、禺善榜、慈善文化墙、慈善地标等均已完成施工，并已完成电路连接测试。

8月31日，由番禺区民政局、广州市慈善会、番禺区慈善会、市桥街道办事处联合打造的番禺区首个综合慈善文化公园——禺善园正式开门迎客。

（三）项目开展成效

一是打造慈善综合体。利用市桥街的地缘优势，将慈善公园、慈善产业园、慈善超市、慈善商业、慈善学校融为一体，结合周边的游乐休闲、休憩游玩场所，建设番禺区慈善综合体。

二是传播慈善文化。以番禺区慈善综合体为阵地，通过慈善文化寻根、慈善文创产品设计与制作、慈善故事及系列文创产品征集、慈善线路设计等内容，全方位、多角度展示番禺慈善文化脉络，营造“人人慈善”的氛围，深化“慈善之区”创建工作。

六、“慈善社区赋能计划”2.0—番禺区慈善社区创建促进项目

（一）项目背景介绍

近年来，广州市番禺区慈善事业发展走在全国前列，连续多年在全市11区区域慈善指数评估中位列首位。2021年，广州市民政局印发《广州市推动社区慈善发展行动方案（2021-2023年）》，番禺区以“慈善之区、幸福番禺”为主题在全市区率先出台《番禺区创建“慈善之区”工作方案(2021-2023年)》，将“慈善之区”创建工作纳入城市整体发展战略。

广州市番禺区慈善会一方面持续参与推进社区慈善相关标准化体系建设，另一方面致力于从多维度促进番禺区社区慈善事业实践创新。2022年，为贯彻落实《方案》，推动标准落地和培育社区慈善力量，广州市番禺区慈善会联合慈善领域专家团队在推动番禺区慈善事业发展的基础上，设计并推进“社区慈善赋能计划”番禺区慈善社区创建促进项目，在多方联动与支持下推动番禺区慈善事业的标准化建设，结合系列活动为慈善社区创建打下基础，促进了社区慈善事业发展。

在本年度，广州市番禺区慈善会继续聚焦社区慈善赋能，推进慈善社区创建活动，以及对番禺区社区慈善基金指数评价的应用，贯彻落实相关标准。与此同时，回应社区工作者能力提升所需，调动多元善治，通过社区慈善赋能的“有效覆盖”，借慈善社区创建，促交流互动以致同频共振，展社区慈善蓬勃生机，扎实下沉社区，共享番禺区慈善事业的高质量发展成果。

（二）项目开展情况

本项目预算270,300.00元，目前已支出243,270元，2024年第三季度，“慈善社区赋能计划”2.0——广州市番禺区慈善社区风采展征集有序开展。本次慈善社区风采征集活动，共收到29个社区（村）的申报材料，评审小组已对申报材料进行评审。后续项目将结合慈善社区的评审情况，以点带面产出慈善社区发展报告，并计划结合99公益日系列活动同步发布，展示风采。

（三）项目开展成效

广州市社会创新中心在广州市番禺区慈善会的指导下，持续聚焦社区慈善赋能，设计“慈善社区赋能计划”2.0——番禺区慈善社区创建促进项目，作为前一阶段“慈善社区赋能计划”的延续提升，项目围绕慈善社区创建活动，提供社区慈善赋能体系支持，推进创先争优；组织参访沙龙，促进经验学习与多方交流。本年度开展系列培训营，将继续致力于培育社区慈善达人，挖掘社区慈善亮点，展示慈善社区创建最新成果，以“培育一个、带动一批、影响一片”的项目影响力，激发基层社会治理活力，推动番禺区慈善事业的高质量发展。

七、番禺区社会福利院综合提升改造项目

（一）项目背景介绍

广州市番禺区社会福利院成立于1991年4月，由番禺区人民政府批准，香港何添爵士及社会各界热心人士襄助兴建而成，主要为我区内的三无、优抚、自费等长者以及发生在我区内的弃婴（童）提供收养、康复、护理等服务，占地面积30901平方米，建筑面积30841平方米。2019年，福利院以全市总分第一的成绩获评2018年度广东省五星级养老机构（有效期限为2019年8月至2022年8月）。但由于建院时间较长，现有院内建筑设备设施老旧，楼宇适老化不足，存在部分楼宇墙身掉灰、老年人居室渗漏、路面大面积地面开裂等问题，存在较大安全隐患。为改善长者居住环境，降低发生意外的风险，给老人提供一个舒适的居住环境，福利院的部分环境及硬件设施亟需进行整改。

（二）项目开展情况

本项目预算5,000,000元，目前已支出3,724,566.49元，2024年第三季度，番禺区社会福利院综合提升改造项目的路面施工、楼宇工程整体已完成，并顺利通过竣工验收。区慈善会通过公开询价方式确定施工结算审核单位为广东筑成工程管理有限公司，并向结算审核单位提交两家施工单位的结算资料。目前正在开展结算评审工作。

（三）项目开展成效

1.路面提升项目：解决了原有路面破损、坑洼开裂的问题，还通过铺设平整、防滑的沥青路面，极大提升了院内整体环境质量和出行安全。

2.楼宇+抓杆+标识+取暖设备项目：改造后的楼宇为老人提供了更加宽敞明亮的居住及活动空间，安装抓杆为行动不便的老人提供了重要辅助设施，标识系统的升级改造，使得福利院内的导向更加清晰明确，从多方面提升了福利院的硬件设施和服务水平，不仅为院内老人提供了更加安全、舒适的生活环境，还提高了福利院整体形象和社会效益。

八、“筑梦未来”儿童特教训练成长项目

（一）项目背景介绍

番禺区社会福利院内现居住儿童约140名，大部分是特殊儿童，其中多为弃婴或孤儿。由于疾病或残疾遭到抛弃需要入福利院抚养，多数患有唐氏综合征、脑瘫、肢体残缺等生理、心理疾病，能力普遍较弱，少部分能力较好能到培智学校或普通学校就读。

通过多方综合评估，院内儿童日常自理能力、认知能力、动手能力、学习能力、社会技能、自我保护能力均存在提升的需求。特教老师能在儿童的专注力训练、感觉统合训练、融合发展等方面满足其需求，助力院内儿童青少年走出院舍、参与社区；其次则透过训练提升儿童的生活技能，为他们日后融入社区、回归社会打好基础。

本项目由专业特教老师为核心，辅以驻院社工及福利院内教师、保育员等跨专业人员组成服务团队。前期通过各方充分沟通、配合，共同制定特教服务项目的核心内容，包括服务对象分类、儿童青少年能力分析及分班计划、各班级的教学各阶段目标、教学场地的选定、班级教学及“一对一”个别化教学的课程安排、实施及辅助教学的人员配备、教学教具梳理等。

（二）项目开展情况

本项目预算199,300元，目前已支出179,370元，2024年第三季度，特教团队在院内为儿童青少年开展课程73场，服务1544人次。开展常规晨练8场，共服务279人次。面向院内青少年开展社会实践活动1场，共12人次。特教团队在社会实践活动中，为院内青少年提供了融入社会、实现自我价值的机会，帮助福利院内的青少年掌握“纽扣画”这一特色手工艺技能。团队组织学员参与公益活动将作品在活动中进行义卖，提升福利院青少年的职业技能、创造力、自信心及社交能力，为他们未来融入社会奠定基础。

（三）项目开展成效

一是通过持续的训练与规范，培养院内儿童及青少年的纪律性与自我管理能力。

二是强调通过实践来强化技能水平，为院内青少年提供融入社会、实现自我价值的社会实践活动，提升了职业技能、创造力、自信心及社交能力，为他们未来融入社会奠定基础。

九、“百志乐百村助力百千万工程”番禺区社区志愿服务行动

（一）项目背景介绍

志愿服务是社会文明进步的重要标志。党的二十大报告强调：“完善志愿服务制度和工作体系。”党的十八大以来，广大志愿者、志愿服务组织、志愿服务工作者积极响应党和人民号召，弘扬和践行社会主义核心价值观，走进社区、走进乡村、走进基层，为他人送温暖、为社会作贡献，充分彰显了理想信念、爱心善意、责任担当，成为人民有信仰、国家有力量、民族有希望的生动体现。

- 在番禺区“五社联动”模式的指导下，众多番禺区志愿者、志愿服务队，积极参与番禺区“百千万工程”实践中。现时番禺区登记在册的有18支镇街社区志愿服务大队、275支社区志愿服务小队，为深化建设番禺区乡村振兴志愿服务，打造番禺区乡村振兴志愿服务品牌项目。

- （二）项目开展情况

2024年8月进行项目立项，项目预算为30万元。2024年9月，项目承办单位遴选小组召开遴选会议，确定广州市番禺区社区志愿者协会为最终承办单位，项目费用29.79万元。

（三）项目开展成效

项目处于立项、遴选承办方阶段，暂无成效。

- 番禺区慈善业务综合服务阵地打造项目

- （一）项目背景介绍

- 为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委、市委全会和全省、全市高质量发展大会精神，按照省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，积极寻求社会力量参与慈善事业的新途径，以期最大限度地凝聚慈善资源，深化我区“慈善之区”建设。我会开展番禺区慈善业务综合服务阵地打造项目，该阵地将包括党建展厅、慈善业务综合数据展厅、慈善历史与文化宣传展厅、社会组织联合共建服务空间、社会救助服务示范站点、慈善活动共享会议室等设施，旨在广州市率先创建一处综合性的慈善业务服务平台。该阵地打造项目将为我区慈善生态体系的完善和发展提供强有力的支撑，同时也将推动慈善宣传工作的创新。

- （二）项目开展情况

2024年7月进行项目立项，并于8月完成前期准备工作。9月启动“共助空间：社会救助服务示范站点”建设项目设计及概预算编制单位公开遴选，后续将按程序逐一开展招标单位、监理单位、施工单位等项目相关执行单位的招标遴选工作。

（三）项目开展成效

项目处于立项、遴选承办方阶段，暂无成效。

- 居家养老智能监控设备运维服务项目

- （一）项目背景介绍

- 为不断提升居家养老服务发展质量，番禺区民政局以需求导向，在番禺区各镇街开展居家养老智能监控设备安装服务工作，为本区户籍困难老人家庭安装智能监控设备。为确保监控系统持续稳定运行，充分发挥出其应有的功能作用，满足困难老人实际需求，我会开展居家养老智能监控设备运维服务项目，通过定期的维护，及时发现并解决故障，避免监控系统因故障而引发安全隐患，保障困难老人居家养老安全。

- （二）项目开展情况

2024年7月进行项目立项，同时项目承办单位遴选小组召开遴选会议，确定德祥（广州）生物科技有限公司为最终承办单位。

（三）项目开展成效

项目处于立项、遴选承办方阶段，暂无成效。